## Sheet1
Duration In Months | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01
Baseline Man Hours | 0 | 160 | 160 | 323 | 336 | 336 | 286 | 160 | 195 | 523 | 160 | 176 | 152 | 423 | 672 | 736 | 530 | 299 | 266 | 168 | 168 | 160 | 180 | 6569
Monthly Plan % | 0 | 2.436% | 2.436% | 4.917% | 5.115% | 5.115% | 4.354% | 2.436% | 2.968% | 7.962% | 2.436% | 2.679% | 2.314% | 6.439% | 10.23% | 11.2% | 8.068% | 4.552% | 4.049% | 2.557% | 2.557% | 2.436% | 2.74%
Monthly Cumulative % | 0 | 2.436% | 4.871% | 9.788% | 14.9% | 20.02% | 24.37% | 26.81% | 29.78% | 37.74% | 40.17% | 42.85% | 45.17% | 51.61% | 61.84% | 73.04% | 81.11% | 85.66% | 89.71% | 92.27% | 94.82% | 97.26% | 100%
Duration In Months | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01
Actual Labor Units | 2025-04-01: 0; 2025-05-01: 148
Monthly Actual % | 2025-04-01: 0%; 2025-05-01: 2.253%
Monthly Cumulative % | 2025-04-01: 0%; 2025-05-01: 2.253%